## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固 | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | (盖章)

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固
标段名称： |  | 江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固
招 标 工 程 量 清 单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.1.1 工程量清单编制说明
工程量清单编制说明
工程名称：江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固
编制说明 一、工程概况 本工程为江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固，本工程位于江西省南昌市江西师范大学附属中学。 二、工程范围 本工程为江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固，完成图纸范围内等工作内容。 三、编制依据 3.1、2017版《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》； 3.2、2017版《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》； 3.3、材料价格参照南昌市建设工程2026年7月(南昌市）信息价，其余材料参照同期江西省其他地区信息价、同期市场价格； 3.4、根据2024版《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的意见调整江西省建设工程定额综合工日单价：建筑、安装、市政工程定额综合工日单价调整为85元/工日；装饰工程定额综合工日单价调整为96元/工日；园林工程定额综合工日单价调整为100元/工日，并按人工价格指数调整计算； 3.5、税金执行赣建价（2019）1号文《关于调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》税率取9%。 四、其他要说明的问题 1、运距综合考虑； 2、拆除及修复原混凝土地面厚度暂按30cm计算； 3、无收缩自流平灌浆料,采用第Ⅳ类水泥基灌浆材料（含植筋孔洞及高楼面100mm）； 4、加固方法为新建混凝土基础、混凝土柱及梁； 5、新增基础梁植筋，钢筋直径暂按14，锚入12d计算； 6、新增混凝土柱植筋，钢筋直径暂按20，锚入柱40d，楼板10d，弯折40d计算； 7、新增混凝土梁植筋，钢筋直径暂按10间距200，锚入梁300mm，楼板10d，弯折40d计算； 8、植筋均为螺纹钢； 9、具体加固做法详图纸。 10、考虑本项目属于加固项目，所有模板均按一次摊销计算，钢筋及砼参考其他省市加固类定额计算。
注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固 |  | 标段：江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费合计
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 建筑
2 | 措施项目费合计
2.1 | 安全生产措施费
3 | 其他项目费合计
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
6 | 工程总造价
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固 |  |  | 标段：江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
单项工程
建筑
土方及拆除工程
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 |  | 1、挡土板内人工挖基坑土方(坑深) 三类土 ≤4m | m3 | 41.43
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 |  | 1、挡土板内人工挖沟槽土方(槽深) 三类土 ≤2m | m3 | 1.86
3 | 01B001 | 拆除混凝土地面 |  | 1、拆除混凝土地面厚度暂按30cm计算 | m2 | 87.34
4 | 01B002 | 拆除砖墙 |  | 1、拆除砖墙 | m3 | 0.2
5 | 01B003 | 拆除砖墙 |  | 1、拆除原有混凝土基础 | m3 | 2.4
6 | 010102007001 | 回填方 |  | 1、夯填土 人工 槽坑 | m3 | 29.27
7 | 010103002001 | 余方弃置 |  | 1、人工装车、垃圾装袋、清运、搬运下楼 2、装载机装车 3、智能环保车外运，运距综合考虑 | m3 | 16.62
8 | 010501002001 | 楼地面垫层 |  | 破除地面修复 1、暂按C20混凝土地面厚度30cm计算 | m3 | 26.202
混凝土及钢筋混凝土工程
9 | 010502025001 | 现浇构件 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土【垫层】 2、混凝土等级：C25 | m3 | 2.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江西师范大学附属中学校史馆改造项目加固 |  |  | 标段：江西师范大学附属中学校史馆改造项目加固 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010502025002 | 现浇构件 |  | 1、混凝土种类：商品混凝土【独立基础、基础梁、柱、梁】 2、混凝土等级：C35 | m3 | 19.5
11 | 010506002014 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、现浇构件圆钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 0.002
12 | 010506002002 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 | t | 0.118
13 | 010506002003 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 | t | 0.602
14 | 010506002004 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 | t | 2.217
15 | 010506002005 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、箍筋 圆钢HPB300 直径≤10mm | t | 0.021
16 | 010506002010 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | t | 1.13
17 | 010506002011 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径＞10mm | t | 0.264
18 | 010506002006 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、电渣压力焊接 ≤φ18 | 个 | 16
19 | 010506002007 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、电渣压力焊接 ≤φ32 | 个 | 24
20 | 010506002008 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、直螺纹钢筋接头(钢筋直径mm) ≤25 | 个 | 28
21 | 010506002009 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、植筋钢筋直径(mm) ≤φ10 | 个 | 102
22 | 010506002012 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、植筋钢筋直径(mm) ≤φ14 | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：江西师范大学附属中学校史馆改造项目加固 |  |  | 标段：江西师范大学附属中学校史馆改造项目加固 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
23 | 010506002013 | 现浇混凝土钢筋 |  | 1、植筋钢筋直径(mm) ≤φ25 | 个 | 68
24 | 011002001001 | 楼板凿毛 |  | 1、交界面凿毛 | m2 | 10.32
25 | 010502004001 | 二次灌浆 |  | 1、无收缩自流平灌浆料,采用第Ⅳ类水泥基灌浆材料（含植筋孔洞及高楼面100mm） | m3 | 2
混凝土模板
26 | 010505001001 | 垫层模板 |  | 1、基础垫层 复合模板 | m2 | 5.86
27 | 010505003001 | 基础联系梁模板 |  | 1、基础梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 7.84
28 | 010505002001 | 基础模板 |  | 1、独立基础 复合模板 木支撑 | m2 | 15.88
29 | 010505004001 | 柱面模板 |  | 1、矩形柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 20.96
30 | 010505004003 | 异形柱面模板 |  | 1、异形柱 复合模板 钢支撑 | m2 | 45.33
31 | 010505004002 | 柱面超高模板 |  | 1、柱支撑 高度超过3.6m，每增加1m 钢支撑 | m2 | 144
32 | 010505006001 | 梁模板 |  | 1、矩形梁 复合模板 钢支撑 | m2 | 12.35
33 | 010505006002 | 梁超高模板 |  | 1、梁支撑 高度超过3.6m，每超过1m 钢支撑 | m2 | 37.04
措施项目
34 | 011601001001 | 脚手架 |  | 1、加固防护支撑 2、满堂脚手架 | m2 | 259.45
本页小计
合计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固 |  |  | 标段：江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 |  | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 | 1 | 安全生产措施费
2 | 1.1 | 安全生产措施费_建筑
3 | 2 | 文明施工费
4 | 2.1 | 文明施工费_建筑
5 | 3 | 环境保护费
6 | 3.1 | 环境保护费_建筑
7 | 4 | 临时设施费
8 | 4.1 | 临时设施费_建筑
9 | 5 | 冬雨季施工增加费
10 | 5.1 | 冬雨季施工增加费_建筑
11 | 6 | 夜间施工增加费
12 | 6.1 | 夜间施工增加费_建筑
13 | 7 | 二次搬运费
14 | 7.1 | 二次搬运费_建筑
15 | 8 | 已完工程及设备保护费
16 | 8.1 | 已完工程及设备保护费_建筑
17 | 9 | 工程定位复测费
18 | 9.1 | 工程定位复测费_建筑
19 | 10 | 脚手架费
20 | 10.1 | 脚手架费_建筑
21 | 11 | 垂直运输费
22 | 11.1 | 垂直运输费_建筑
23 | 12 | 其他大型机械进出场及安拆费
24 | 12.1 | 其他大型机械进出场及安拆费_建筑
25 | 13 | 智慧工地费
26 | 13.1 | 智慧工地费_建筑
本页小计 | [6 empty] | —
合计 | [6 empty] | —
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固 |  | 标段：江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固 |  |  |  | 标段：江西师范大学附属中学校史馆改造项目结构加固 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
2.1
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
3.1
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”, 并 计算填写“金额C₁”,C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。